江门市妇幼保健院全院标识文化一体化项目（设计）采购需求

一、采购项目概况

1.1 项目背景

为贯彻落实国家“生育友好、儿童友好”（两友好一优先）政策导向，全面提升医院环境文化品质，启动全院标识文化一体化项目。

本次采购为设计服务，采用院内自主招采的方式，公开遴选一家具备相应资质和经验的设计单位，完成全院标识文化的整体设计方案及相关配套服务。

1.2 采购预算

人民币96万元整（大写：玖拾陆万元整）。该预算涵盖方案设计（初步设计、深化设计）、施工阶段全程驻场配合、制作落地竣工验收及结算配合等全部设计服务费用。

1.3 采购方式

院内自主招采

1.4 设计范围

本次设计范围覆盖本院1、2、3、5号楼四座建筑及院区（含户外公共区域及地下停车场）。其中重点点位包括：

- （1）新旧楼交接部分的一二楼平台（含喷水池、中庭花园）

- （2）3号楼前花园及一楼大堂

- （3）儿童健康大楼6楼连廊、两侧平台花园

- （4）正门（北门）和东侧门门楼区

- （5）1号楼门诊大堂及门口区域

- （6）十二生肖广场

- （7）儿童健康大楼2楼背景墙

- （8）院内连廊

二、采购需求书

2.1 总体定位

以“生育友好、儿童友好”为核心设计理念，融合医院文化特色，打造风格统一、温馨宜人的就医环境。设计应在全院一体化基础上，结合儿童及孕产妇的特殊需求，体现人性化关怀，充分展示医院品牌形象和文化传承， 。

2.2 设计原则

| 序号 | 原则 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 统一性 | 整合新老建筑风格，一体化设计，形成全院统一的文化标识及形象表达 |
| 2 | 安全性 | 所有标识及文化设施符合消防、结构安全要求，无尖锐棱角，材质无毒无害 |
| 3 | 友好性 | 充分体现儿童友好（色彩明快、高度适宜、互动性强）和生育友好（温馨私密、动线清晰、母婴便利） |
| 4 | 功能性 | 导视系统清晰易懂，标识点位合理，满足患者、家属及医护人员的使用需求 |
| 5 | 经济性 | 限额设计，单方造价可控，材料选型经济耐用，便于后期维护 |
| 6 | 可持续性 | 考虑未来扩展和更新，预留接口，采用环保可回收材料 |

2.3 现场踏勘

响应人自行前往项目现场进行踏勘，充分了解现场条件、空间尺度、现有管线、结构限制等情况，并在设计方案中予以响应。采购人不统一组织踏勘，响应人因自身原因未进行现场踏勘而导致的响应失误，由响应人自行承担责任。

三、设计任务书

3.1 导视标识系统一体化设计内容

本项目导视标识系统设计是“全院标识文化一体化”的核心组成部分，须与空间、景观、文化内容统筹考虑、统一设计。导视标识系统应以“生育友好、儿童友好”为统领，构建层级清晰、信息准确、视觉亲和、安全耐用的导视体系，覆盖户外总体导视、楼宇及楼层索引、科室及功能导视、温馨提示与科普宣传、无障碍及安全标识等全类别。

（1）标识设计通则

标识设计应遵循下列通则，确保全院标识系统风格统一、识别一致、安全可靠：

风格统一：在现有视觉识别体系（VI）基础上进行系统升级，梳理并沿用院名标准字、图形符号语言、中英文字体层级等核心视觉资产，查漏补缺、统一规范，形成升级版《全院标识系统设计手册》，作为后续制作实施的统一依据。

色彩体系：以温馨、亲和、明快的色彩为主基调，契合“生育友好、儿童友好”理念；儿童活动及相关区域可适当引入活泼色彩与卡通图形，医疗功能区域宜沉稳克制，避免视觉干扰。

图形符号：优先采用国际通用公共信息图形符号（GB/T 10001 系列），结合医院特色进行适度创意化设计；图形简洁易懂，便于各年龄段识别。

尺度与高度：标识安装高度应兼顾成人、儿童及轮椅使用者视域，儿童相关区域增设低位儿童视区标识。

材质与工艺：户外标识应选用耐候、防锈、抗紫外线的材质，内容更换便捷，室内标识应环保、无毒、易清洁；所有标识边角应做圆角或倒角处理，避免锐角伤人。

夜间与应急：户外及主要通道标识应具备夜间可视性（自发光、背发光或外部辅助照明）；应急疏散标识须采用符合消防要求的蓄光/常亮形式。

3.2 重点点位设计概念

（1）新旧楼交接部分的一二楼平台（含喷水池中庭花园）

定位：医院交通枢纽和视觉焦点，是连接新旧楼的主要通道。

设计概念：围绕“生育友好、儿童友好”理念，打造兼具通行效率与情感温度的空间体验。注重空间开放性、通透性和趣味性，融入自然元素和科普互动可能性，使途经人群感受到温馨、愉悦的氛围。

（2）3号楼前花园及一楼大堂

定位：医院主入口之一，承担分流和形象展示功能。

设计概念：营造亲切、友好的入口氛围。大堂空间注重秩序感与引导性，文化长廊则作为医院文化传播的载体，展现医院历史底蕴和人文关怀。整体风格统一，富有识别度。

（3）儿童健康大楼6楼连廊、两侧平台花园

定位：住院部高层休憩空间，面向产妇及家属。

设计概念：打造宁静、舒适的空中休憩场所，强调私密性与亲近自然的感受。考虑母婴群体的特殊需求，营造放松、疗愈的环境氛围，成为住院期间的“心灵驿站”。

（4）正门（北门）和东侧门门楼区

定位：医院对外形象门户。

设计概念：以简洁、现代、亲和的风格塑造医院第一印象。门楼设计应具有标志性和辨识度，夜间照明需兼顾功能性与氛围营造。

（5）1号楼门诊大堂及门口区域

定位：门诊人流集中区域，需高效引导。

设计概念：以清晰的动线组织和友好的空间语言回应大量人流的需求。注重色彩、光线和材质的运用，缓解就医焦虑情绪。门口区域考虑无障碍通行和婴儿车停放等便民细节。

（6）十二生肖广场

定位：医院特色文化广场，兼具儿童娱乐和教育功能。

设计概念：以传统文化为灵感，创造寓教于乐的户外互动空间。鼓励儿童探索和游戏，同时融入科普教育元素，使广场成为家庭等候和亲子互动的理想场所。

（7）儿童健康大楼2楼背景墙

定位：垂直交通枢纽处的视觉焦点。

设计概念：以艺术化的手法呈现两个“友好”的主题，成为空间中的点睛之笔。材质和灯光的选择应注重层次感和感染力，白天与夜晚呈现不同的视觉效果。

（8）院内连廊

定位：院内各楼栋之间的水平交通纽带，串联主要功能区的“风雨连廊”，承担全天候无障碍通行及空间过渡功能。

设计概念：注重无障碍细节设计，保障婴儿车及轮椅顺畅通行。融入趣味导向标识、科普插画或互动装置，将通行路径转化为微型艺术长廊，缓解步行疲劳与就医焦虑。

3.3 设计内容与深度要求

| 设计阶段 | 工作内容 | 深度要求 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 | 概念构思、总平面布局、重点区域效果图、设计说明 | 达到报规深度，满足评审需要 | 方案文本纸质版、电子版、设计源文件 |
| 整体设计 | 各专业设计图纸、材料清单、概算书 | 满足初步设计审查要求，概算误差≤10% | 设计图纸、概算书 |
| 施工阶段驻场配合 | 设计交底、图纸会审、材料选样、现场技术指导、变更签证 | 每周至少驻场2天，关键工序全程在场 | 现场服务记录、变更通知单 |
| 制作落地竣工验收及结算配合 | 参与制作落地竣工验收、出具设计符合性意见、配合结算审核 | 直至制作落地项目通过竣工验收并完成结算 | 制作落地竣工验收报告、设计意见、结算配合记录 |

3.4 设计周期要求

根据《全院标识文化一体化项目工期进度表》，设计周期安排如下：

| 阶段 | 起止时间 | 工期 |
| --- | --- | --- |
| 现场踏勘 | 中标后第1周 | 7天 |
| 完整设计方案编制 | 2026年12月底 | 60天 |
| 方案中期汇报与调整 | 2027年1月底 | 15天 |
| 方案终期汇报与审批定稿 | 2027年2月上旬 | 5天 |
| 设计方案图纸设计 | 2027年2月中旬至3月底 | 45天 |

以上时间节点自中标通知书发出之日起计算，具体以合同约定为准。

四、成果交付要求

4.1 分阶段成果清单

| 阶段 | 交付物 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 方案设计 | 设计说明、总平面图、各层平面图、重点区域效果图（不少于30张）、材料意向图片 | 纸质版1套 电子版1套 |
| 方案初步设计、深化设计 | 设计图纸、材料清单、概算书 | 纸质版1套 电子版1套 |
| 驻场服务 | 现场服务日志、设计变更单、材料确认单 | 按需 |
| 制作落地竣工配合 | 设计符合性报告、结算审核配合文件 | 各1份 |
| 儿童健康大楼导视系统深化设计专篇 | 含纸质版及电子版，电子版须包含可编辑的源文件、效果图。 | 纸质版1套 电子版1套 |

4.2 知识产权归属

- 采购单位（江门市妇幼保健院）拥有本项目所有设计成果的永久使用权，包括但不限于复制、修改、出版、展览、宣传、施工等权利。

- 中标设计单位保留署名权，可在作品适当位置标注设计单位名称。

- 未经采购人书面同意，中标单位不得将设计成果用于与本项目无关的其他用途。

4.3 原创性与侵权责任

- 设计单位应保证其提供的所有设计成果（包括但不限于图形、文字、照片、字体、插画、色彩组合等）均为原创或已获得合法授权，不侵犯任何第三方的知识产权及其他合法权益。

- 如因设计成果侵犯第三方合法权益而导致任何纠纷、索赔或诉讼，由此产生的一切法律责任和经济损失（包括但不限于赔偿金、律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费等）均由设计单位承担，采购人有权向设计单位追偿全部损失。

五、服务要求与驻场配合

5.1 项目团队要求

- 团队应配备具备相应设计能力的专业人员，包括但不限于主创设计师、深化设计师、效果图设计师等，确保设计质量和进度。

- 项目负责人及各专业负责人须全程参与项目，未经采购人同意不得更换。

5.2 后续驻场服务要求

- 制作施工阶段，设计单位须派常驻现场代表至少1人，具备中级以上职称，能够及时处理现场设计问题。关键节点（如设计交底、材料封样确认、竣工验收）须有设计负责人到场。驻场人员食宿自理，采购人提供办公场地。

5.3 制作标期间技术支持

- 设计单位须在制作标采购期间提供技术支持，包括参与技术答疑、协助审核响应文件中的技术方案、解答响应人疑问等。

- 设计单位须对制作标中标单位的施工图（深化图纸）进行审核确认，确保符合原设计意图。

六、保密要求

- 响应人在响应及项目实施过程中知悉的采购人所有信息（包括但不限于建筑图纸、功能需求、医疗数据、内部管理信息等）均属于保密信息。

- 未经采购人书面许可，响应人不得向任何第三方泄露，也不得用于本项目以外的其他目的。

- 违反保密义务的，采购人有权追究法律责任并要求赔偿损失。

七、商务要求

7.1 资格条件

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 必备资质 | 建筑装饰工程设计专项乙级资质 |
| 团队配置 | 各专业人员齐全，项目负责人及各专业负责人须为本单位在职人员，展示团队均为实施项目团队 |
| 禁止条款 | 不接受联合体响应；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时响应 |

7.2 报价要求

- 响应报价应为完成本采购需求全部内容的含税总价，包括设计费、差旅费、驻场费、税费等一切费用。

- 响应人应充分考虑项目复杂性及现场配合工作量，合理报价。低于成本价的报价将被认定为异常低价，可能被否决。

八、评标办法

本项目采用综合评估法，具体分值权重及详细评分标准详见附件。